|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код работы | Наименование работы | Ожидаемая длительность, нед. |
| 1-2 | Поиск, выбор и приготовление участка. | 1 |
| 2-3 | Оформление документов на участок. | 1 |
| 3-4 | Строительство фундамента. | 5 |
| 3-5 | Ландшафтное проектирование. | 2 |
| 5-6 | Сборка каркаса. | 6 |
| 6-7 | Монтаж кровли. | 4 |
| 6-8 | Установка оконных блоков и входной двери. | 2 |
| 6-9 | Монтаж дымоходов под камин | 2 |
| 6-10 | Разводка инженерных сетей: электричество, трубы холодного и горячего водоснабжения. | 2 |
| 7-8 | Обшивка и облицовка каркаса снаружи. | 3 |
| 9-11 | Инженерные системы: монтаж в котельной насосной станции, бойлера. | 2 |
| 10-12 | Утепление контура: укладка утеплителя в кровлю, стены, перегородки. | 2 |
| 11-12 | Отопление: установка электрокотла. | 1 |
| 12-13 | Укладка плитки на пол первого этажа и в санузлах. | 2 |
| 12-14 | Обшивка стен внутри дома. | 4 |
| 13-16 | Монтаж сантехнического оборудования (унитазы, раковины, душевая кабинка. | 1 |
| 14-15 | Укладка ламината. | 1 |
| 14-16 | Монтаж электроустановочного оборудования (розетки, выключатели, осветительные приборы и др.) | 1 |
| 15-16 | Установка лестницы. | 1 |
| 16-17 | Монтаж плинтусов, галтелей и других декоративных элементов. | 1 |
| 17-18 | Доводка: ремонт и подкраска дефектов. | 1 |
| 17-19 | Оформление документов на строение. | 1 |
| 18-19 | Генеральная уборка дома. | 1 |