## Лист1
Код работы | Раннее начало | tij | Раннее начало | Раннее окончание | Позднее окончание | Позднее начало | Полный резерв |  | Код работы | Раннее начало | tij | Полный резерв
(1-2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | (1-2) | 0 | 1 | 0
(2-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | (2-3) | 1 | 1 | 0
(3-4) | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 |  | (3-4) | 2 | 5 | 0
(3-5) | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |  | (3-5) | 2 | 2 | 3
(5-6) | 7 | 6 | 7 | 13 | 13 | 7 | 0 |  | (5-6) | 7 | 6 | 0
(6-7) | 13 | 4 | 13 | 17 | 17 | 13 | 0 |  | (6-7) | 13 | 4 | 0
(6-8) | 13 | 2 | 13 | 15 | 20 | 18 | 5 |  | (6-8) | 17 | 2 | 1
(6-9) | 13 | 2 | 13 | 15 | 19 | 17 | 4 |  | (6-9) | 13 | 2 | 4
(6-10) | 13 | 2 | 13 | 15 | 20 | 18 | 5 |  | (6-10) | 18 | 2 | 0
(7-8) | 17 | 3 | 17 | 20 | 20 | 17 | 0 |  | (7-8) | 17 | 3 | 0
(9-11) | 15 | 2 | 15 | 17 | 21 | 19 | 4 |  | (9-11) | 15 | 2 | 4
(10-12) | 20 | 2 | 20 | 22 | 22 | 20 | 0 |  | (10-12) | 20 | 2 | 0
(11-12) | 17 | 1 | 17 | 18 | 22 | 21 | 4 |  | (11-12) | 20 | 1 | 1
(12-13) | 22 | 2 | 22 | 24 | 27 | 25 | 3 |  | (12-13) | 22 | 2 | 3
(12-14) | 22 | 4 | 22 | 26 | 26 | 22 | 0 |  | (12-14) | 22 | 4 | 0
(13-16) | 24 | 1 | 24 | 25 | 28 | 27 | 3 |  | (13-16) | 24 | 1 | 3
(14-15) | 26 | 1 | 26 | 27 | 27 | 26 | 0 |  | (14-15) | 26 | 1 | 0
(14-16) | 26 | 1 | 26 | 27 | 28 | 27 | 1 |  | (14-16) | 26 | 1 | 1
(15-16) | 27 | 1 | 27 | 28 | 28 | 27 | 0 |  | (15-16) | 27 | 1 | 0
(16-17) | 28 | 1 | 28 | 29 | 29 | 28 | 0 |  | (16-17) | 28 | 1 | 0
(17-18) | 29 | 1 | 29 | 30 | 30 | 29 | 0 |  | (17-18) | 29 | 1 | 0
(17-19) | 29 | 1 | 29 | 30 | 31 | 30 | 1 |  | (17-19) | 29 | 1 | 1
(18-19) | 30 | 1 | 30 | 31 | 31 | 30 | 0 |  | (18-19) | 30 | 1 | 0
| Неделя | Число | v2
| 1 | 5 | 5
| 2 | 5 | 5
| 3 | 10 | 10
| 4 | 10 | 10
| 5 | 5 | 5
| 6 | 5 | 5
| 7 | 5 | 5
| 8 | 5 | 5
| 9 | 5 | 5
| 10 | 5 | 5
| 11 | 5 | 5
| 12 | 5 | 5
| 13 | 5 | 5
| 14 | 20 | 10
| 15 | 20 | 10
| 16 | 10 | 10
| 17 | 10 | 10
| 18 | 10 | 10
| 19 | 5 | 15
| 20 | 5 | 10
| 21 | 5 | 10
| 22 | 5 | 5
| 23 | 10 | 10
| 24 | 10 | 10
| 25 | 10 | 10
| 26 | 5 | 5
| 27 | 10 | 10
| 28 | 5 | 5
| 29 | 5 | 5
| 30 | 10 | 10
| 31 | 5 | 5
Грант | 2020-11-10
Код работы | tij | Начало для Гранта | Раннее окончание | Позднее окончание | Позднее начало | Наименование работы | Начало для Гранта | Длительность | Конец
(1-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Поиск, выбор и приготовление участка. | 2020-11-10 | 7 | 2020-11-17
(2-3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Оформление документов на участок. | 2020-11-17 | 7 | 2020-11-24
(3-4) | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | Строительство фундамента. | 2020-11-24 | 35 | 2020-12-29
(3-5) | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | Ландшафтное проектирование. | 2020-11-24 | 14 | 2020-12-08
(5-6) | 6 | 7 | 13 | 13 | 7 | Сборка каркаса. | 2020-12-29 | 42 | 2021-02-09
(6-7) | 4 | 13 | 17 | 17 | 13 | Монтаж дымоходов под камин | 2021-02-09 | 28 | 2021-03-09
(6-8) | 2 | 17 | 15 | 20 | 18 | Монтаж кровли. | 2021-03-09 | 14 | 2021-03-23
(6-9) | 2 | 13 | 15 | 19 | 17 | Обшивка и облицовка каркаса снаружи. | 2021-02-09 | 14 | 2021-02-23
(6-10) | 2 | 18 | 15 | 20 | 18 | Установка оконных блоков и входной двери. | 2021-03-16 | 14 | 2021-03-30
(7-8) | 3 | 17 | 20 | 20 | 17 | Разводка инженерных сетей. | 2021-03-09 | 21 | 2021-03-30
(9-11) | 2 | 15 | 17 | 21 | 19 | Утепление контура. | 2021-02-23 | 14 | 2021-03-09
(10-12) | 2 | 20 | 22 | 22 | 20 | Инженерные системы. | 2021-03-30 | 14 | 2021-04-13
(11-12) | 1 | 20 | 18 | 22 | 21 | Отопление: установка электрокотла. | 2021-03-30 | 7 | 2021-04-06
(12-13) | 2 | 22 | 24 | 27 | 25 | Укладка плитки на пол первого этажа и в санузлах. | 2021-04-13 | 14 | 2021-04-27
(12-14) | 4 | 22 | 26 | 26 | 22 | Монтаж сантехнического оборудования. | 2021-04-13 | 28 | 2021-05-11
(13-16) | 1 | 24 | 25 | 28 | 27 | Обшивка стен внутри дома. | 2021-04-27 | 7 | 2021-05-04
(14-15) | 1 | 26 | 27 | 27 | 26 | Монтаж электроустановочного оборудования. | 2021-05-11 | 7 | 2021-05-18
(14-16) | 1 | 26 | 27 | 28 | 27 | Укладка ламината. | 2021-05-11 | 7 | 2021-05-18
(15-16) | 1 | 27 | 28 | 28 | 27 | Установка лестницы. | 2021-05-18 | 7 | 2021-05-25
(16-17) | 1 | 28 | 29 | 29 | 28 | Монтаж декоративных элементов. | 2021-05-25 | 7 | 2021-06-01
(17-18) | 1 | 29 | 30 | 30 | 29 | Доводка: ремонт и подкраска дефектов. | 2021-06-01 | 7 | 2021-06-08
(17-19) | 1 | 29 | 30 | 31 | 30 | Генеральная уборка дома. | 2021-06-01 | 7 | 2021-06-08
(18-19) | 1 | 30 | 31 | 31 | 30 | Оформление документов на строение. | 2021-06-08 | 7 | 2021-06-15
Formulas:
Полный резерв = B91+7*([tij])
Полный резерв = B91+7*[tij]
Код работы = [Полный резерв]+7*[Раннее начало]