## Slide 1: Комплекс работ по строительству каркасного дома

## Slide 2: Комплекс работ
Код работы | Наименование работы | Ожидаемая длительность, нед.
1-2 | Поиск, выбор и приготовление участка. | 1
2-3 | Оформление документов на участок. | 1
3-4 | Строительство фундамента. | 5
3-5 | Ландшафтное проектирование. | 2
5-6 | Сборка каркаса. | 6
6-7 | Монтаж кровли. | 4
6-8 | Установка оконных блоков и входной двери. | 2
6-9 | Монтаж дымоходов под камин. | 2
6-10 | Разводка инженерных сетей: эл-во, трубы ХВ и ГВ. | 2
7-8 | Обшивка и облицовка каркаса снаружи. | 3
9-11 | Инженерные системы: монтаж в котельной насосной станции, бойлера. | 2

## Slide 3: Комплекс работ
Код работы | Наименование работы | Ожидаемая длительность, нед.
10-12 | Утепление контура: укладка утеплителя в кровлю, стены, перегородки. | 2
11-12 | Отопление: установка электрокотла. | 1
12-13 | Укладка плитки на пол первого этажа и в санузлах. | 2
12-14 | Обшивка стен внутри дома. | 4
13-16 | Монтаж сантехнического оборудования (унитазы, раковины, душевая кабинка. | 1
14-15 | Укладка ламината. | 1
14-16 | Монтаж электроустановочного оборудования (розетки, выключатели, осветительные приборы и др.) | 1
15-16 | Установка лестницы. | 1
16-17 | Монтаж плинтусов, галтелей и других декоративных элементов. | 1
17-18 | Доводка: ремонт и подкраска дефектов. | 1
17-19 | Оформление документов на строение. | 1
18-19 | Генеральная уборка дома. | 1

## Slide 4
Работа-дуга

## Slide 5
Работа-дуга (рассчитанный)

## Slide 6: Таблица с параметрами работ
Код работы | Дли-ть, нед. | Раннее начало | Раннее окончание | Позднее окончание | Позднее начало | Полный резерв | Свободный резерв
1-2 (A) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2-3 (B) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
3-4 (D) | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0
3-5 (C) | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3
5-6 (E) | 6 | 7 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0
6-7 (F) | 4 | 13 | 17 | 17 | 13 | 0 | 0
6-8 (G) | 2 | 13 | 15 | 20 | 18 | 5 | 5
6-9 (H) | 2 | 13 | 15 | 19 | 17 | 4 | 0
6-10 (I) | 2 | 13 | 15 | 20 | 18 | 5 | 5
7-8 (J) | 3 | 17 | 20 | 20 | 17 | 0 | 0
9-11 (K) | 2 | 15 | 17 | 21 | 19 | 4 | 0

## Slide 7: Таблица с параметрами работ
Код работы | Дли-ть, нед. | Раннее начало | Раннее окончание | Позднее окончание | Позднее начало | Полный резерв | Свободный резерв
10-12 (L) | 2 | 20 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0
11-12 (M) | 1 | 17 | 18 | 22 | 21 | 4 | 4
12-13 (N) | 2 | 22 | 24 | 27 | 25 | 3 | 0
12-14 (O) | 4 | 22 | 26 | 26 | 22 | 0 | 0
13-16 (P) | 1 | 24 | 25 | 28 | 27 | 3 | 3
14-15 (Q) | 1 | 26 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0
14-16 (R) | 1 | 26 | 27 | 28 | 27 | 1 | 1
15-16 (S) | 1 | 27 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0
16-17 (T) | 1 | 28 | 29 | 29 | 28 | 0 | 0
17-18 (U) | 1 | 29 | 30 | 30 | 29 | 0 | 0
17-19 (V) | 1 | 29 | 30 | 31 | 30 | 1 | 1
18-19 (W) | 1 | 30 | 31 | 31 | 30 | 0 | 0

## Slide 8
Работа-вершина

## Slide 9
Оптимизация по исполнителям “До”. Линейный график
Chart: 
| (1-2) | (2-3) | (3-4) | (3-5) | (5-6) | (6-7) | (6-8) | (6-9) | (6-10) | (7-8) | (9-11) | (10-12) | (11-12) | (12-13) | (12-14) | (13-16) | (14-15) | (14-16) | (15-16) | (16-17) | (17-18) | (17-19) | (18-19)
Раннее начало | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 | 20 | 17 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30
tij | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Полный резерв | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 10
Chart: 
Число | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5
Оптимизация по исполнителям “До”. Эпюра загруженности

## Slide 11
Оптимизация по исполнителям “После”. Линейный график
Chart: 
| (1-2) | (2-3) | (3-4) | (3-5) | (5-6) | (6-7) | (6-8) | (6-9) | (6-10) | (7-8) | (9-11) | (10-12) | (11-12) | (12-13) | (12-14) | (13-16) | (14-15) | (14-16) | (15-16) | (16-17) | (17-18) | (17-19) | (18-19)
Раннее начало | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 17 | 13 | 18 | 17 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30
tij | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Полный резерв | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 12
Оптимизация по исполнителям “После”. Эпюра загруженности
Chart: 
v2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5

## Slide 13
Диаграмма Ганта для варианта “После”
Chart: 
| Поиск, выбор и приготовление участка. | Оформление документов на участок. | Строительство фундамента. | Ландшафтное проектирование. | Сборка каркаса. | Монтаж дымоходов под камин | Монтаж кровли. | Обшивка и облицовка каркаса снаружи. | Установка оконных блоков и входной двери. | Разводка инженерных сетей. | Утепление контура. | Инженерные системы. | Отопление: установка электрокотла. | Укладка плитки на пол первого этажа и в санузлах. | Монтаж сантехнического оборудования. | Обшивка стен внутри дома. | Монтаж электроустановочного оборудования. | Укладка ламината. | Установка лестницы. | Монтаж декоративных элементов. | Доводка: ремонт и подкраска дефектов. | Генеральная уборка дома. | Оформление документов на строение.
Начало для Гранта | 44145 | 44152 | 44159 | 44159 | 44194 | 44236 | 44264 | 44236 | 44271 | 44264 | 44250 | 44285 | 44285 | 44299 | 44299 | 44313 | 44327 | 44327 | 44334 | 44341 | 44348 | 44348 | 44355
Длительность | 7 | 7 | 35 | 14 | 42 | 28 | 14 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 7 | 14 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7